Ceci est la version HTML du fichier http://federa3v.files.wordpress.com/2009/01/phase-3.pps.
Lorsque G o o g l e explore le Web, il crée automatiquement une version HTML des documents récupérés.

Mission d’élaboration et de rédaction de la candidature du Pays A3V à l’appel à projets FEDER 2007-2013 axe 4.2 / CPER – CP7 en Région PACA

Rendu de phase 3

06 mai 2009

En collaboration avec:

Les objectifs de la réunion:

-présenter l’ensemble du projet culturel:

-des retours d’expériences,

-les fiches actions (signalétique, espaces découvertes, pôles économiques)

-les fiches thématiques (communication, commercialisation, partenariats, chemins de fer de Provence)

PRESENTER LES MODALITES FINANCIERES ET JURIDIQUES DU PROJET EN CONSEILS COMMUNAUAIRES POUR RECUEILLIR DES ACCORDS DE PRINCIPE ET AVANCER SUR LE PROJET ANNEXE DE LA MINOTERIE

  - Accords de principe obtenus:

-CCMV : délibérations pour le projet et la Minoterie (avec la commune de la Mure-Argens).

-CCHVVA : délibération prise.

-CCTDL: délibération prise.

-CCT: accord de principe.

-CCPE: présentation à faire.

TRAVAIL DEPUIS LE DERNIER COMITE DE PILOTAGE

QUELQUES RETOURS d’EXPERIENCE

Présentation du réseau des économusées® :

Un économusée est un « produit touristique culturel novateur » qui allie les six composantes suivantes :

L'accueil (signalétique et qualité)

L'atelier de production (production expliquée et mise en scène)

L'interprétation des objets du passé (espaces d’expositions)

L'interprétation des productions actuelles (valorisation des produits)

Lecture, documentation et archives

Boutique ou galerie de vente

+ 48 sites fédérés au Québec, en Ontario et dans les Provinces Maritimes

+ Proposition de produits combinés, centrale de réservation, mise en réseau

QUELQUES RETOURS d’EXPERIENCE

Pour ne prendre qu’un exemple en lien avec nos thématiques, voici une présentation rapide des Moulins de l’Isle-aux-Coudres (Québec) :

« Ce site réunit en un seul lieu un moulin à eau (1825) et un moulin à vent (1836), admirablement restaurés. Visitez les deux moulins et la maison du meunier et voyez moudre le blé et le sarrasin comme autrefois, avec de véritables meules en pierre. Des visites guidées ou autonomes vous sont offertes. Un tout nouveau bâtiment d'accueil vous offre également des ateliers éducatifs "Le moulin à science", une exposition permanente des oeuvres d'Alfred Desgagnés et une salle de diffusion de films et de documents visuels sur les rites et coutumes des insulaires. Profitez de votre visite pour pique-niquer en famille ».

17 000 visiteurs annuels (ouvert que l’été)

QUELQUES RETOURS d’EXPERIENCE

Présentation du Musée de la Soierie (Loire) :

-Musée de France sur les Arts décoratifs.

-Propose des stages d’études techniques et stylistiques très spécialisés.

-Formule de 1 à 3 jours (non packagées).

-8 à 10 personnes.

-Prix de 45€ à 130€.

-Chiffre d’affaire annuel 2007: 3 260€ (30 stagiaires).

QUELQUES RETOURS d’EXPERIENCE

Présentation de la société Ardelaine (Ardèche) :

-SCOP travail de la laine sur toute la chaîne.

-Part culturelle importante avec 2 parcours muséographiques « du mouton au pull », « la filature au fil de l’eau ».

-15 000 visiteurs annuels.

-Prix de 5,8€ pour 1 visite et 9,4€ pour 2 visites en plain tarif. Les ateliers pour les enfants sont facturés autour de 5€.

QUELQUES RETOURS d’EXPERIENCE

Présentation du PER « couleurs matières couleurs lumières » :

-PER de valorisation culturelle, naturelle et touristique du Pays d’Apt.

-Mise en place d’un « passeport touristique ».

-Cohérence autour de la couleur.

-Se démarquer de la concurrence touristique et proposer un produit très typé.

-Mise en réseau de sites et d’acteurs regroupés dans le

passeport vendu 5€ et offrant des réductions.

-Nombre de structures adhérentes en croissance.

LES FICHES ACTIONS : la signalétique

LES ENJEUX:

-permettre de capter les flux routiers et ferroviaires en donnant aux touristes toutes les informations pratiques dont ils peuvent avoir besoin (zones de captation puis de renvoi « éclairé »),

-rendre « intelligible » le Pays des savoir-faire en marquant fortement ses portes d’entrées.

4 lieux principaux ont été identifiés (Barrême, Allos, Entrevaux, Castellane) ainsi que toutes les gares du Pays (Barrême, Moriez, Saint André les Alpes, La Mure, Allons-Argens, Thorame-Haute, Peyresc, Méailles, Le Fugeret, Les Lunières, Annot, Scaffarels, Saint-Benoît, Pont de Gueydan, Agnerc, Plan

d’Entrevaux, Entrevaux)

LES FICHES ACTIONS : la signalétique

LE DETAIL DE L’ACTION POUR LES TOTEMS:

Barrême

Au centre du parking faisant face à la Mairie. Cette implantation nécessitera une clarification de la signalétique actuellement en place et non harmonisée : ces panneaux devraient être retirés pour plus de lisibilité.

Allos

Aux abords de l’office de tourisme.

Entrevaux

En rive droite du Var, le long de la route nationale 202 à proximité de l’hôtel restaurant « le Vauban ».

Castellane

A la sortie « mairie » du parking situé au centre du village.

LES FICHES ACTIONS : la signalétique

LE DETAIL DE L’ACTION POUR LES TOTEMS:

Les totems devront répondre à deux objectifs majeurs : attirer l’attention pour canaliser les flux et donner de l’information pour diffuser les flux.

-dimension visuelle et esthétique forte,

-grande fonctionnalité,

-interactivité limitée (prise en compte des handicaps).

Totem de forme rectangulaire (200 x 150 cm) coiffé d’une découpe en relief d’où coulent les rivières structurant le pays A3V et présentant l’ensemble de

ses éléments phares, naturels et paysagers.

LES FICHES ACTIONS : la signalétique

LE DETAIL DE L’ACTION POUR LES TOTEMS:

Une carte stylisée du Pays serait représentée sur les 2 faces du totem

-SUR LA FACE 1 : LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE PROJET

-Présentation vocale -déclenchée par bouton- du Pays A3V et de ses savoir-faire

-Présentation des 3 sites patrimoniaux du projet (actualisables)

-Présentation de l’ensemble des lieux annexes du projet

-SUR LA FACE 2 : LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE PAYS

-Localisation et informations pratiques sur les Offices de tourisme du Pays.

-Localisation de tous les points d’intérêts du Pays par un système de pictogrammes (curiosités, sites naturels…).

-Identification de toutes les structures culturelles non directement

en lien avec le projet (musées…).

LES FICHES ACTIONS : la signalétique

LE DETAIL DE L’ACTION POUR LES PANNEAUX SIGNALETIQUES EN GARE:

Simples panneaux en dibond brossé (60 x 80cm) fixés sur le mur. Ceux-ci reprendront la frise développée en découpe sur les totems. A préciser que, là où d’autres panneaux sont déjà en place, un travail d’harmonisation sera à opérer.

Chaque panneau signalétique présentera une information normalisée  :

-1 texte générique de quelques lignes sur les chemins de fer de Provence, 
 -1 texte spécifique sur l’architecture des gares et les spécificités de celle où l’on dispose le panneau lorsque c’est pertinent,

-1 texte générique sur le projet « Savoir faire et faire savoir »,

-1 carte du territoire présentant les 3 espaces

découvertes du projet et leurs informations pratiques.

LES FICHES ACTIONS : la signalétique

NOTES TRANSVERSALES:

-Identité graphique

-Prise en compte des handicaps

-Prise en compte de l’environnement

-Robustesse et protection contre le vandalisme

LES FICHES ACTIONS : la signalétique

APPROCHE BUDGETAIRE:

Approche économique détaillée pour les totems :

-Structure  : 1,3k€ PU HT

-Impressions  : 2 k€ PU HT

-Fond sonore : 1,4€ PU HT

-Total : environ 20k€ HT pour les 4 totems.

Approche économique détaillée pour les panneaux :

-Impressions : 1 k€ PU HT

-Total : environ 17k€ HT pour les 17 panneaux.

TOTAL DE L’ACTION : entre 35 et 40€ HT

LES FICHES ACTIONS : la distillerie de Barrême

LES ENJEUX:

- la valorisation d’un patrimoine industriel et de l’histoire d’une activité ayant rayonnée à l’échelle régionale,

- la découverte des liens unissant l’homme à son environnement,

- la promotion des entreprises locales actuelles et de leurs produits liés à la lavande (AOC, produits biologiques),

-gommer les déséquilibres économiques et infrastructurels

du Pays.

LES FICHES ACTIONS : la distillerie de Barrême

LE DETAIL DE L’ACTION:

DEBUT/FIN DE VISITE (Espace boutique et accueil)

-Localisation dans les actuels vestiaires (16m²) avec extension véranda (20 à 30m²)

-Espace accueil avec billetterie.

-Espace « info touristique » valorisant le territoire.

-Espace « info projet » présentant les sites de La Mure-Argens et de Thorame-Haute.

-Espace réservation pour les activités annexes (visites, stages, randonnées…).

-Espace de présentation, de promotion et de vente des produits locaux.

Note : un espace d’information aux couleurs de la lavande pourrait être

disposé dans la gare en lieu et place de l’exposition actuelle sur la géologie.

LES FICHES ACTIONS : la distillerie de Barrême

LE DETAIL DE L’ACTION:

DEROULEMENT GENERAL DE LA VISITE

-Découverte du site par l’entrée actuelle située au rez-de-chaussée du bâtiment, face sud.

-La visite se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre et de bas en haut.

-Espace d’expo temporaire dans la véranda.

Fil conducteur de la visite : le cycle de la lavande, de l’état sauvage au bien de consommation – une manière de lire les relations Homme - Nature

--Information divulguée en français et en anglais.

--Accès aux personnes à mobilité réduite au RDC de la chaufferie et à l’espace

boutique et accueil. Un dépliant leur sera remis pour leur faire partager les

informations présentées à l’étage.

--Partie essentielle du contenu des panneaux en braille pour les

déficients visuels.

LES FICHES ACTIONS : la distillerie de Barrême

LE DETAIL DE L’ACTION:

Au Rez-de-chaussée : donner toutes les clés de lecture

-1°) Totem vertical, avec écran intégré, présentant un film court sur la lavande (aspects naturels et environnementaux).

-Les techniques agricoles d’hier et d’aujourd’hui (plantation, ramassage, distillation…).

-Les produits d’hier et d’aujourd’hui (parfums, huiles essentielles, compositions…).

-2°) Totem vertical, avec écran intégré, présentant un film court sur l’histoire sociale, le mode de vie des agriculteurs et des distillateurs, leur place dans la communauté (aspects historiques et sociaux).

-L’histoire de l’agriculture de la lavande en Provence.

-L’histoire de l’agriculture de la lavande en Pays A3V.

-L’histoire de la distillerie de Barrême.

LES FICHES ACTIONS : la distillerie de Barrême

LE DETAIL DE L’ACTION:

A l’étage : valoriser les savoir-faire

-1°) Totem vertical, avec écran intégré, présentant un film court sur l’organisation du travail au sein de la distillerie (aspects techniques et humains).

-La chaufferie, sa fonction et son fonctionnement.

-Les compétences et savoir-faire nécessaires.

Ouverture sur la chaufferie permettant de visualiser l’intérieur + explication par un panneau

-2°) Vitrine d’exposition circulaire : exposition « modèle réduit » d’alambics et de produits finis d’hier et d’aujourd’hui et panneaux pupitres donnant à lire ces objets

(diorama).

LES FICHES ACTIONS : la distillerie de Barrême

LE DETAIL DE L’ACTION:

En extérieur : expérimenter la distillation

-Deux panneaux d’interprétation, type pupitre, seraient disposés devant les 2 alambics conservés pour en expliquer le fonctionnement.

-Des démonstrations devront être proposées aux visiteurs (groupes, scolaires, événementiel, sur réservation, lors de fortes affluences) afin de les faire distiller leur lavande et repartir avec leur huile essentielle.

-Enfin, un panneau d’interprétation du paysage, notamment de ses spécificités géologiques, permettraient de faire le lien avec le territoire environnant et les

produits combinés proposés.

LES FICHES ACTIONS : la distillerie de Barrême

APPROCHE BUDGETAIRE:

60k€ HT ont été provisionnés dans l’enveloppe FEDER au titre des « investissements muséographiques »

8 panneaux intérieurs : 3k€ HT

3 totems intérieurs avec écran intégré (conception, réalisation, pose) : 15k€ HT

la vitrine circulaire et le diorama : 7k€ HT

5 panneaux pupitres intérieurs (PAO + impression) : 3,5k€ HT

3 panneaux pupitres extérieurs (PAO + impression) : 3k€ HT

suppléments prise en compte des handicaps et de l’excellence

environnementale : 3,5k€ HT

une banque d’accueil et l’aménagement de la boutique: 10k€ HT

frais de muséographie et élaboration des contenus : 5k€ HT

élaboration des contenus interactifs pour les totems : 10k€ HT

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LES ENJEUX:

- La valorisation d’un patrimoine industriel et d’une activité liée à l’histoire agricole du territoire.

- La découverte d’un site industriel fonctionnel dans l’état exact de sa période d’exploitation.

- Un renvoi vers d’autres savoir-faire emblématiques du pays.

- La création d’un point de ralliement pour les guides.

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

DEPUIS L’ARRIVEE DES VISITEURS JUSQU'A L’ACCUEIL

-Entrée du site par le parking ou par le chemin piétonnier à imaginer depuis la gare de Saint-André-les-Alpes.

-Rencontre d’un point info sur l’offre touristique du site (panneau d’accueil).

-Cheminement à suivre pour accéder à la Minoterie :

-Descente d’un escalier (ou d’une rampe pour les personnes handicapées),

-Découverte de la rive gauche de l’Issole offrant 3 haltes interprétatives et des aménagements de convenance

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

L’ESPACE ACCUEIL/BOUTIQUE

-La première salle du rez-de-chaussée, accessible par la face sud-ouest du bâtiment fait office d’accueil/billetterie et d’espace boutique (superficie de 80m²).

-Informations et réservation sur le projet « Savoir faire et faire savoir » + infos pratiques sur le Pays (site web des OT accessibles et relais info).

-Un espace boutique, accessible surtout en fin de visite, proposera une valorisation des produits locaux, en lien avec le thème de l’agriculture.

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

DEROULEMENT GENERAL DE LA VISITE

-Le visiteur aura la possibilité d’accomplir la visite seul en s’informant à l’aide d’un capteur RFID et de panneaux d’information.

Il pourra également bénéficier d’une visite guidée (sur réservation).

- La visite débutera par le sous-sol où le visiteur aura la possibilité de découvrir la turbine. Il accédera ensuite directement au dernier étage par l’ascenseur. La visite s’exécutera dans le sens de la descente pour mieux suivre la transformation du blé.

Fil conducteur de la visite : la transformation du blé, une aventure exceptionnelle

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

DEROULEMENT GENERAL DE LA VISITE

-- --Information divulguée en français et en anglais.

--Accès aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur.

--Partie essentielle du contenu des panneaux en braille pour les déficients visuels.

Note générale : Un système innovant de cartels interactifs sera proposé.

(Carte programmée, 9 haltes interprétatives avec déclenchement automatique

+ envoi e-mail)

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

Au 2ème étage : faisons connaissance

Surface d’exposition temporaire : 45,22 m²

Salle d’exposition permanente : 163,58 m² : présentation du contexte

Création d’un diorama avec maquettes et silhouettes présentant un ensemble de 7 panneaux inscrits dans des supports bois et une exposition d’outils :

L’histoire du bâtiment - Les anciennes techniques de culture du sol

La finalité du blé - La symbolique du pain

Le goût du pain (disposition de 3 odoramas) - La vie quotidienne du minotier

La Mure Argens et la Minoterie

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

Au 2ème étage : faisons connaissance

Surface machinerie : 105,85 m² : la transformation: des outils et des hommes

-1 totem vertical de présentation des bluteries rondes servant à tamiser (RFID),

-1 totem vertical de présentation des planchister triant par un mouvement horizontal et rotatif (RFID),

-1 totem vertical de présentation du système de ventilation permettant le refroidissement de la marchandise qui s’échauffe lors du broyage (RFID).

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

Au 1er étage :

Surface pour logement : 180,04 m² - Surface machinerie : 123,48 m²

-1 totem vertical de présentation du tarare servant à éliminer des grains les restes de paille et autres corps étrangers (RFID), 
-1 totem vertical de présentation  de la machine à coudre servant à réparer les sacs usagers + Présentation du petit matériel du minotier (RFID).

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

Au Rez-de-chaussée :

Centre de ressource : 139,06 m² - Surface machinerie : 167,54 m²

-1 totem vertical de présentation  des courroies à godets destinés au transport vertical des marchandises. Les courroies circulent dans les conduits de bois à l’intérieur desquels on accède par de nombreux regards de visite (RFID).

-1 totem vertical de présentation des 5 broyeurs qui décortiquent le blé par passages successifs entre deux cylindres d’acier (RFID).

-1 totem vertical de présentation de l’ensachement de la farine et les silos de stockage (RFID).

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

LE DETAIL DE L’ACTION:

Au sous-sol : la force de l’eau : le moteur de la minoterie

Surface machinerie : 92,87 m² - Surface d’exposition : 110,49 m²

Exposition sur le fonctionnement général de la mécanique du moulin

Modélisation du moulin sur maquette pour une meilleure intelligibilité du fonctionnement général. Un totem vertical de présentation en propose une lecture interactive (RFID).

A noter que dans chaque niveau d’exposition, une ambiance sonore sera

recrée avec le bruit des machines en fonctionnement.

Perspectives de relance de la production.

LES FICHES ACTIONS : la minoterie de la Mure

APPROCHE BUDGETAIRE:

128k€ HT ont été provisionnés dans l’enveloppe FEDER au titre des « investissements muséographiques »

Signalétique et aménagements extérieurs : 10k€ HT

Accueil, boutique: 13k€ HT – Habillage bâches : 7k€ HT

Diorama + 7 panneaux 2ème étage : 10k€ HT

3 odorama « le goût du pain » : 2k€ HT

Système central de cartels interactifs (licence, serveur, logiciel, cartes, totems) : 31k€ HT

1 maquette sur la turbine: 7,5k€ HT

Ambiances sonores (conception et matériel) : 5k€ HT

Suppléments prise en compte : 7,5k€ HT

Frais de muséographie: 10k€ HT

Elaboration des contenus interactifs pour les totems RFID : 20k€ HT

Aménagement du centre de ressources: 5,5k€

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

LES ENJEUX:

-La valorisation d’un patrimoine industriel et de l’histoire d’une activité représentative du Pays,

-La découverte des liens unissant le patrimoine industriel et le patrimoine agro-pastoral,

- Une ouverture du Pays vers d’autres territoires pour un

échange de savoir-faire.

- La valorisation des chemins de fer de Provence.

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

LE DETAIL DE L’ACTION:

DEROULEMENT GENERAL DE LA VISITE

-Entrée du site par l’entrée actuelle située face au parking, côté RD 955, face ouest. Un panneau sera disposé à l’entrée du site pour informer les visiteurs

-Rencontre d’un point info sur l’offre touristique du HVVA dès l’entrée.

-Communication sur les liens unissant la distillerie de Barrême, la minoterie de La Mure-Argens et la gare de Thorame. 
-Espace d’accueil, billetterie et boutique similaire à celui de Barrême.

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

LE DETAIL DE L’ACTION:

DEROULEMENT GENERAL DE LA VISITE

Fil conducteur de la visite : De l’élevage ovin au produit fini, l’industrie drapière au fil de l’eau

--Information divulguée en français et en anglais.

--Accès aux personnes à mobilité réduite au RDC et à l’espace

boutique et accueil. Un dépliant leur sera remis pour leur faire partager les

informations présentées à l’étage.

--Partie essentielle du contenu des panneaux en braille pour les

déficients visuels.

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

LE DETAIL DE L’ACTION:

DEROULEMENT GENERAL DE LA VISITE

Note générale : Le visiteur se munira d’un audioguide à l’entrée (voix d’un drapier, mp3, PDA).

Par ailleurs, ne nous situant pas dans un ancien lieu de production drapière, la muséographie générale de l’espace devra mettre un point d’orgue à la reconstitution des ambiances et des atmosphères liées à cette industrie (odoramas, fonds sonores, dioramas…) + conventions de prêt.

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

LE DETAIL DE L’ACTION:

1er espace : l’activité agro-pastorale, à la source de l’industrie drapière.

-Montage d’un film spécifique de 5 minutes sur l’agro-pastoralisme en Pays A3V :

Seule l’image serait disponible sur un écran plat 42’. La bande son serait déclenchée par le système d’audio guidage.

-Réalisation d’une vitrine diorama avec exposition d’outils de tonte et autres objets figuratifs du pastoralisme.

-Entretiens interactifs avec des éleveurs : système de conversation interactif

avec un éleveur par jeu de questions/réponses.

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

LE DETAIL DE L’ACTION:

2ème espace : Les étapes de la transformation de la laine, des savoirs faire ancestraux

-Habillage complet de la salle par un diorama reprenant le décor d’une draperie d’époque typique du pays A3V (sur le modèle des draperie Trotabas et de l’ancienne draperie de la Mure). Système de bâches tendues aux murs.

-Création de 7 bornes totem interactives avec écran tactile sur les grandes étapes de la transformation, par système de mots-clés : sélectionner, trier, laver, teindre, carder, filer, tisser.

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

LE DETAIL DE L’ACTION:

3ème espace : Les étapes de la transformation de la laine, les métiers à tisser

-Présentation d’une maquette pédagogique et interactive de métier à tisser en état de marche. Avec l’aide de l’agent d’accueil, les visiteurs pourront la faire fonctionner.

-Parcours de visite le long de la salle avec bâches tendues présentant les autres machines caractéristiques de la transformation de la laine. Devant chaque machine, une halte mp3 sera conçue pour que les visiteurs puissent découvrir leur utilité.

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

LE DETAIL DE L’ACTION:

4ème espace : Un exemple local, les Draperies Trotabas

-Présentation des draperies Trotabas et de leur importance dans le Pays par un système d’exposition photographique de grande bâches tendues. Aucun texte ne figurerait dans la salle si ce n’est les cartels des photos. 3 haltes mp3 viendraient conter l’épopée de cette draperie.

A noter qu’un projet de visite guidée des draperies est développée dans la fiche projet « animations et stages découvertes »

LES FICHES ACTIONS : le buffet de la gare de Thorame

APPROCHE BUDGETAIRE:

140k€ HT ont été provisionnés dans l’enveloppe FEDER au titre des « investissements muséographiques » :

Accueil, boutique: 10k€ HT

2 écrans plasma 42’ avec système intuitif de déclenchement : 10k€ HT

Vitrine diorama « outil de tonte et objet du pastoralisme » : 7k€ HT

Réalisation du film de 5’ et des entretiens avec l’éleveur : 8k€ HT

Habillage de la salle sur les savoir-faire : 5k€ HT

7 bornes totems interactives: 35k€ HT

1 maquette pédagogique interactive sur le métier à tisser: 30k€ HT

Habillage bâches : 10k€ HT

Suppléments prise en compte : 5k€ HT

Frais de muséographie: 10k€ HT

Système d’audio guidage (50 lecteurs, 30’en 2 langues) : 15k€ HT

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

LES ENJEUX:

Ces animations annexes sont les « pôles économiques » de notre projet et en représentent un vecteur d’innovation.

Ainsi, au-delà de la simple découverte muséographique, les visiteurs s’inscrivent dans une logique d’acquisition de compétences et expérimentent physiquement la découverte des patrimoines artisanaux et culturels.

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

LES ENJEUX:

Plusieurs types d’activités ont été conçues en partenariat avec les acteurs locaux associatifs et privés :

-des randonnées en Montagne commentées et accompagnées,

-des promenades découverte,

-des stages techniques,

-des visites guidées.

Tous visent la valorisation du territoire, de ses habitants et de ses produits traditionnels dans une perspective économique.

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

Espace distillerie/lavande -Barrême

Espace minoterie/agriculture La Mure Argens

Espace draperie/pastoralisme Thorame gare

Cœur culturel de Pays : centre ressource, gîte…

Les compléments du projet : visites, balades et randonnées, stages

Le socle du projet : les 3 espaces découvertes

Ainsi, de véritables produits touristiques à géométrie variable peuvent être conçus, d’une demi-journée à 3 jours, au gré des volontés des visiteurs et du contexte social et économique.

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

Liste des projets culturels relatifs au couple thématique Distillerie/Lavande :

-Animation sur le site de la distillerie de Barrême d’un diaporama sur le quotidien d’un producteur de lavande animé par Gilles Martel, producteur local.

-Itinéraire paysan sur l’exploitation de Véronique Blanc à Argens (visite guidée, récolte…).

-Randonnée en montagne accompagnée au départ de Barrême sur les traces de la lavande.

-Demi-journée ou journée dans la vallée de Clumanc, animée par l’association locale, avec utilisation d’un alambic de 200 litres et balades commentées sur l’économie rurale des 19 et 20e siècle.

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

Liste des projets culturels relatifs au couple thématique Minoterie/Agriculture :

-3 itinéraires paysans sur Castellet-les-Sausses, et Laval (châtaigneraie, élevage, miel).

-Visite libre ou accompagnée d’un sentier aménagé sur l’agriculture traditionnelle dans le Pays d’Entrevaux (départ de Sausses).

Ce sentier sera réalisé dans le cadre du FEDER (conception et réalisation).

Un budget de 10k€ a été provisionné pour le sentier et des fascicules de visites pour les visiteurs.

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

Liste des projets culturels relatifs au couple thématique Draperie/Pastoralisme :

-Visite guidée du sentier d’interprétation de Saint-André. 
-Visite guidée des draperies Trotabas. 
-Visite guidée du futur sentier d’interprétation sur le pastoralisme à Villars-Colmars , Amountagna.

-Randonnée en montagne accompagnée au départ de Thorame sur les chemins du

pastoralisme (2 à 3 jours avec visite de chèvrerie et rencontres de bergers).

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

Liste des projets culturels relatifs aux autres savoir-faire de pays :

-Valorisation/commercialisation des visites guidées proposées par l’OT d’Annot :

-Balade commentée des abris sous roches.

-Balade commentée sur l’histoire d’Annot et les savoir-faire locaux.

-Complément et valorisation/commercialisation d’un stage de 3 jours sur la langue provençale proposé par l’OT d’Annot.

-Conception d’un stage technique de 2 jours sur les enduits traditionnels à Sausses (en partenariat avec une association extraterritoriale).

-Randonnée découverte des fours à chaux avec essai d’enduits.

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

Liste des projets culturels relatifs aux autres savoir-faire de pays :

A préciser enfin qu’un bistrot de Pays, actuellement en projet sur la commune de Sausses, viendra compléter le projet par un espace privilégié de restauration et hébergement traditionnels, un aménagement interprétatif aux abords et le départ de plusieurs balades et randonnées accompagnées.

Ce site viendra compléter l’offre d’hébergement proposée sur la Minoterie de la Mure-Argens et offrir à nos visiteurs une offre « tout compris » de découverte du territoire avec visites d’espaces muséographiques, restauration traditionnelle et hébergement.

LES FICHES ACTIONS : animations et stages découvertes

APPROCHE BUDGETAIRE:

La plupart de ces animations étant des produits existants, ces « pôles économiques » ne demandent pas de moyens financiers importants, hormis des frais de promotion e de commercialisation (cf. fiche thématique correspondante).

-10k€ HT aide financière aux porteurs de projet pour les doter de moyens relatifs à l’accueil d’un public nombreux.

-10k€ HT pour concevoir et réaliser le sentier thématique sur l’agriculture au départ de Sausses ainsi que des guides de visite.

-50k€ HT pour rénover le bistrot de Pays.

LES FICHES THEMATIQUES : communication

ENJEUX:

La communication du projet consiste à rendre lisible à un ensemble de « cibles » identifiées l’identité du Pays et sa nouvelle offre touristique.

L’ingénierie de la communication concerne différents aspects :

-le message,

-l’émetteur et le(s) récepteur(s) du message,

-les canaux de diffusion du message.

Afin de bâtir une véritable stratégie de communication, il conviendra de traiter l’ensemble de ces composantes de manière réfléchie, professionnelle et

stratégique.

LES FICHES THEMATIQUES : communication

LES ACTIONS:

1°) Communiquer sur une «  identité Pays des savoir-faire ».

2°) Clarifier et uniformiser l’offre touristique sur le patrimoine culturel.

3°) Identifier des « cibles » prioritaires.

4°) Se doter d’outils efficaces :

-une identité communicationnelle

-des outils matériels

-des outils immatériels

5°) Bâtir un plan d’action « communication sur 2010-2013 avec des

objectifs chiffrés.

LES FICHES THEMATIQUES : communication

LES ACTIONS:

Un plan de communication a été élaboré. Il comporte un échéancier et un budget spécifique de 45k€ ventilé comme suit:

-identité visuelle: 7,5k€

-site web: 12,5k€

-brochures : 20k€

-stand et salon : 5k€

LES FICHES THEMATIQUES : commercialisation

ENJEUX:

L’objectif du projet résidant dans le montage de produits touristiques complets, le volet commercialisation représentera un élément clé de son succès économique.

Cette démarche transversale permettra de valoriser restaurateurs et hébergeurs et de mêler dans une seule et même approche la découverte du territoire avec les activités de pleine Nature et les visites et stages patrimoniaux.

LES FICHES THEMATIQUES : commercialisation

ENJEUX:

Plusieurs enjeux sont donc à préciser :

-travailler avec les Offices du tourisme du Pays pour concevoir ces produits et en faire la promotion, 
 -valoriser ces produits auprès de l’Agence Touristique Départementale,

-mettre en place un partenariat avec Alpes Provence Réservation pour leur commercialisation.

LES FICHES THEMATIQUES : commercialisation

LES ACTIONS:

1°) Concevoir les produits touristiques autour du projet « Savoir faire et faire savoir ».

Une réunion préparatoire avec l’ensemble des Offices du tourisme est prévue début Juin et la création d’un poste de concepteur(rice) de produits combinés à l’échelle du pays est en réflexion dans le cadre du programme LEADER.

Ce travail de conception devra être piloté par le(la) directeur(rice) du projet « Savoir faire et faire savoir » et un groupe de travail composé de :

-un représentant technique du Pays,

-un représentant technique des EPCI concernés,

-les Offices du tourisme du territoire,

-un représentant de l’Agence Touristique Départementale,

-un représentant d’Alpes Provence Réservation,

-les prestataires associatifs et privés associés.

LES FICHES THEMATIQUES : commercialisation

LES ACTIONS:

2°) Faire la promotion de ces produits touristiques.

3°) Commercialiser ces produits touristiques (Alpes Provence réservation)

Le montage de ce type de partenariat est simple et efficace :

-les professionnels du service commercial sont associés en amont,

-une fois les produits finalisés, un contrat vient régir les obligations de qualité, juridiques et financières des 2/3 parties ,

-en phase opérationnelle, les produits touristiques sont valorisés par la centrale sur leur site Internet et leur diverses documentations papiers. Ils mettent également au service de ces produits leur moyens commerciaux et leur centre d’appel.

LES FICHES THEMATIQUES : commercialisation

LES ACTIONS:

La politique de commercialisation ne comporte pas d’engagements financiers. En effet, la centrale de réservation se rémunère sur le prix de vente des produits en prenant une marge commerciale de 10% environ.

En revanche, d’importants moyens humains seront à mobiliser. Cette partie représentera environ 1/3 du temps de travail du (de la) directeur(rice) du projet « Savoir faire et faire savoir » et mobilisera de nombreux professionnels locaux. Aussi, un groupe de travail sera à composé et à réunir fréquemment, au moins sur le premier semestre de l’année 2010 afin de concevoir les produits.

La promotion et le suivi de la commercialisation seront ensuite permanents

et à intégrer dans les charges de travail.

LES FICHES THEMATIQUES : partenariats (long terme)

ENJEUX ET ACTIONS:

Actions relatives à l’enjeu n°1) : Retrouver et conserver les savoir-faire

Afin de retrouver des savoir-faire perdus, nos structures devront établir des partenariats avec soit :

- des établissements, lieux de mémoire vivante, où exercent d’anciens professionnels des corps de métiers concernés sous forme de stages ou de démonstrations temporaires.

- des professionnels, encore en activité, susceptibles de venir animer des stages liés à nos espaces de découvertes.

LES FICHES THEMATIQUES : partenariats (long terme)

ENJEUX ET ACTIONS:

Actions relatives à l’enjeu n°2) : Développer le panel des savoir-faire

Le lancement de notre projet de valorisation des savoir-faire suscitera de nouvelles initiatives sur le territoire mais aussi attirera des initiatives extraterritoriales.

Pour démontrer cette dynamique, nous avons d’ores et déjà creuser une piste autour du savoir-faire en matière d’extraction de gypse, de plâtre ou de sel qui peut être valorisé sur le territoire en partenariat avec la Réserve géologique. Aussi, nous pourrons intégrer la diffusion des savoir-faire en terme d’utilisation des matières

naturelles locales pour la production et la restauration du patrimoine bâti

et la diffusion des techniques.

LES FICHES THEMATIQUES : partenariats (long terme)

ENJEUX ET ACTIONS:

Actions relatives à l’enjeu n°3) : Constituer un réseau

Le développement de « pôles économiques » tels que ceux avancés par notre positionnement nécessitera la constitution d’un réseau technique et commercial.

Ce réseau devra regrouper :

- des établissements culturels aux thématiques d’études ayant un lien transversal avec celles développées par nos structures (musées, maison du patrimoine, centre d’interprétation…),

- des établissements de formations (écoles, centres de formation…),

- des associations de promotion des savoir-faire,

- des universités et centres d’études,

- des professionnels souhaitant se perfectionner ou se former à de

- nouvelles techniques…

LES FICHES THEMATIQUES : partenariats (long terme)

ENJEUX ET ACTIONS:

Actions relatives à l’enjeu n°3) : Constituer un réseau

Concrètement, ce réseau pourrait prendre la forme d’une association loi 1901 dont l’objet serait l’échange d’information, de pratiques, d’expositions… et le partenariat commercial. Le projet « Savoir faire et faire savoir » pourrait être à l’origine de cette initiative et en retirerai incontestablement des avantages nombreux.

Ce travail de mise en réseau et de développement de partenariats nécessitera la création d’outils de communication (flyers promotionnels, site Internet, mails-liste…) et, éventuellement d’une structure associative. Une somme de 5k€ a été ainsi

provisionnée dans ce sens au FEDER afin de couvrir l’ensemble de ses frais et

de doter le projet « Savoir faire et faire savoir » d’une ambition véritable de

mise en réseau.

Note sur la ligne des chemins de fer de Provence

ENJEUX ET ACTIONS:

Le trait d’union du projet : un marqueur identitaire du Pays

-Valorisation du « Train des Pignes » à travers les panneaux en gare.

-Valorisation « commerciale » bilatérale avec la promotion des modes de transport doux comme moyen de découvrir nos 3 espaces découvertes et d’accéder à de nombreux « pôles économiques » vs promotion de notre produit touristique via les canaux de promotion des Chemins de Fer de Provence.

-Valorisation du buffet de la gare de Thorame.

-Nombreuses perspectives à terme avec visite guidées, valorisation des

rames et médiation autour des ouvrages d’art…

MERCI DE

VOTRE ATTENTION